**स्थानीय स्रोत र प्रविधिको समेत प्रयोग गरौं, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔं ।**

**Let’s Promote the Use of Local Resources and Technology for Earthquake Resilient Structures!**

**26th Earthquake Safety Day**

**राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु**

| **क्र.सं.** | **कार्यक्रमहरु** | **मिति २०८०** | **जिम्मेवार निकाय** |
| --- | --- | --- | --- |
| **देखि** | **सम्म** |
| **क** | **२६औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको देशब्यापी प्रचार प्रसार** |
| १ | राष्ट्रिय दैनिक छापा तथा अनलाइन अखवारहरुमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी लेख रचना प्रकाशन | पौष २६ | माघ १६ | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| २ | भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी डिजिटल प्रचार प्रसार सामग्रीहरु स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा वितरण  | पौष २६ | पौष २९ | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| ३ | २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवस पत्रकार सम्मेलन  | पौष २६ |  | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| ४ | आम सञ्चार माध्यमहरुबाट भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक सन्देशहरु प्रसारण | पौष २८ | माघ ५ | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| ५ | रेडियो तथा टेलिभिजनबाट भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी परिसम्वाद अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुको प्रसारण | पौष २८ | माघ ५ | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| ६ | २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवस राष्ट्रिय समितिका सभापति माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट रेडियो सन्देश (रेडियो नेपालबाट) | माघ २ |  | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| ७ | रेडियो नेपालबाट २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मुल समारोह स्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण | माघ २ |  | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| **ख** | **काठमाडौं उपत्यका भित्र गरिने राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु** |
| १ | भूकम्प स्मृति सभा, भूगोल पार्क काठमाडौं  | माघ २ |  | काठमाडौं महानगरपालिका |
| २ | भूकम्प स्मृति सभा, पाटन दरबार क्षेत्र, ललितपुर  | माघ २ |  | ललितपुर महानगरपालिका |
| ३ | भूकम्प सुरक्षा रयाली, चन्द्रगिरी नगरपालिका –नैकाप फुटबल मैदान | माघ २ |  | चन्द्रगिरी नगरपालिका |
| ४ | भूकम्प सुरक्षा दिवस “मूल समारोह”, चन्द्रगिरी नगरपालिका १४, नैकाप फुटबल मैदान | माघ २  |  | मूल समारोह समिति, व्यवस्थापन उपसमिति |
| ५ | भूकम्प सुरक्षा प्रदर्शनी | माघ २ | माघ ३ | भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज - नेपाल |
| ६ | २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | माघ २ | माघ १२  | शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग |
| ७ | २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू: माघ २ गते, भूकम्प सुरक्षा रयाली, नैकाप फुटबल मैदानमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल बाट भूकम्प सम्बन्धी CSSR, MFR तथा Fire Fighting को आधुनिक उपकरण लगायत INSARAG MEDIUM TEAM को EQUIPMENT हरु प्रदर्शन र गर्ने, नेपाली सेनाले भूकम्पमा गरेका कार्यहरुको Flex Print मार्फत प्रदर्शनी गर्ने, १XRescue Team ले Earthquake Safety Drill अभ्यास देखाउनुको साथै १x Sniffer Dog समेत प्रदर्शनीमा राखी अभ्यास गराउने । | माघ २ |  | नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल |
| ८ | २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | माघ  | माघ  | नेपाली सेना |
| ९ | २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | पौष २५ | माघ १६ | नेपाल प्रहरी |
| ९.१ | भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी नारा उल्लेख गरी सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरुमा Flex Print/ व्यानर टाँस्ने । | पौष २५ | माघ १६ |
| ९.२ | भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी डिजिटल प्रचार प्रसार सामग्रीहरु स्थानीय प्रहरी कार्यालयहरुले वितरण गर्ने । | पौष २८ | माघ ५ |
| ९.३ | आम सञ्चार माध्यमहरुबाट भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक सन्देशहरु प्रसारण | पौष २८ | माघ ५ |
| ९.४ | प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरुका पदाधिकारीहरु सम्मिलित विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम अयोजना गर्ने । | माघ २ | माघ ४ |
| ९.५ | विपद व्यवस्थापन कार्यालय सामाखुशीले कार्यतालिका बनाएर उपत्यका भित्र र बाहिरका विद्यालय र उद्योगमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षित संरचना निर्माण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम साथै पूर्वाभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन | माघ २ | माघ १२ |
| ९.६ | प्रहरी कार्यालयहरुले प्रदेशहरुमा के कस्ता कार्यक्रम कार्यतालिका समेत जाहेर गर्ने | माघ २ | माघ १२ |
| १० | २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | माघ  | माघ  | सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल |
| १०.१ | भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी नारा उल्लेख गरी बाहिनी/शिक्षालय/गण र गुल्मको गेट बाहिर सचेतनामुलक Flex Print/ व्यानर टाँस्ने । | पौष २८ | माघ ४ |
| १०.२ | सम्पूर्ण स.प्र.कार्यालयहरुमा आन्तरिक रुपमा भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी कक्षा संचालन गर्ने । | माघ १ | माघ ४ |
| १०.३ | बाहिनी/शिक्षालय/गण र गुल्मले स्थानिय क्लब¸ स्कुल¸ समुदायमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने । | पौष २८ | माघ ४ |
| १०.४ | प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरुका पदाधिकारीहरु सम्मिलित विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम अयोजना गर्ने । | पौष २९ | माघ २ |
| १०.५ | बाहिनी/शिक्षालय/गण र गुल्मले सम्पूर्ण स.प्र.कार्यालयहरुमा प्रतिकार्य अभ्यास कार्यक्रम संचालन गर्ने । | पौष २८ | माघ ४ |
| ११ | २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरूParticipation on national, provincial, district and local level, blood donation, rally, simulation/demo in first aid, vedio show and radio talk program, simulation exercises, risk communication/ message dessimination, article and message publication in new papers, fruit distribution to the patients, orientation, quiz contest, eassy competion among the students, message dissemination through mobile information center | पौष २६ | माघ १० | नेपाल रेडक्रस सोसईटी |
| १२ | २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | माघ  | माघ  | डिपिनेट |
| १३ | भूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी (National Symposium on “Earthquake Risk Reduction and Management in Nepal”) | माघ ५ | माघ ६ | शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज - नेपाल |
| १४ | भूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय अभ्यास | माघ २५ | माघ २६ | विभाग, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज – नेपाल, तयार नेपाल कार्यक्रम |
| **ग** | **प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरु** |
| १ | ७ प्रदेशहरूमा २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू  | माघ  | माघ  | प्रदेश सरकारहरू |
| ११ | प्रदेश तहमा भूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी प्रदेश गोष्ठी (Symposium on “Earthquake Risk Reduction and Management in Nepal”) | माघ ०२ | माघ १५ | प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज – नेपाल, र बिभिन्न साझेदार संस्थाहरू  |
| २ | ७७ जिल्ला सदरमुकामहरूमा २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू  | माघ  | माघ  | नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, जिल्लाका निकाय |
| ३ | पालिकाहरूमा २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू  | माघ  | माघ  | पालिकाहरू |
| ४ | लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय हस्तान्तरण, गोदावरी नगरपालिका, सुदुरपश्चिम प्रदेश | माघ ३ |  | प्रदेश सरकार, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज – नेपाल, र GHI |
| ५ | जाजरकोट भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुः रुकुम, जाजरकोटमा आपतकलिन सिकाई केन्द्रको निर्माण | माघ | माघ |  |
| ६ | जाजरकोट भूकम्प पश्रात विद्यालय भवनहरुको विस्तृत प्रविधिक सर्वेक्षण तथा आवश्यकता पहिचानको प्रारम्भिक प्रतिवेदन माथि परामर्श | माघ | माघ |  |
| ७ | भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम तथा अभ्यास सञ्चालन गर्ने । | माघ २ | माघ ४ | ईटहरी नगरपालिका, कोशी प्रदेश |
| **घ** | **बिभिन्न साझेदार संस्थाहरू र सरोकारवालाबाट बिभिन्न स्थानमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरु** |  |  |  |
| १ | २६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | माघ  | माघ  | सम्बन्धीत संस्थाहरू |
| २ | भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम तथा अभ्यास सञ्चालन गर्ने । | माघ २ |  | सिप्रदीयन सहायता संस्था |