Shape, arrow

Description automatically generated with medium confidence

A close-up of a logo

Description automatically generated

**भूकम्पले सिकाएको पाठ, बलियो संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीका साथ !**

**Lesson from Past Earthquake: Resilient Structures and Better Preparedness!**

**27th Earthquake Safety Day**

**राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु**

| **क्र.सं.** | **कार्यक्रमहरु** | **मिति २०८१** | | **जिम्मेवार निकाय** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **देखि** | **सम्म** |
| **क** | **२७औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको देशब्यापी प्रचार प्रसार** | | | |
| १ | राष्ट्रिय दैनिक छापा तथा अनलाइन अखवारहरुमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी लेख रचना प्रकाशन | पौष २५ | माघ १६ | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| २ | भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी डिजिटल प्रचार प्रसार सामग्रीहरु स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा वितरण | पौष २७ | पौष २९ | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| ३ | २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवस पत्रकार सम्मेलन | पौष २८ |  | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| ४ | आम सञ्चार माध्यमहरुबाट भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक सन्देशहरु प्रसारण | पौष २८ | माघ ५ | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| ५ | रेडियो तथा टेलिभिजनबाट भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी परिसम्वाद अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुको प्रसारण | पौष २८ | माघ ५ | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| ६ | २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवस राष्ट्रिय समितिका सभापति माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट रेडियो सन्देश (रेडियो नेपालबाट) | माघ २ |  | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| ७ | रेडियो नेपालबाट २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मुल समारोह स्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण | माघ २ |  | प्रचार प्रसार उपसमिति |
| **ख** | **काठमाडौं उपत्यका भित्र गरिने राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु** | | | |
| १ | भूकम्प स्मृति सभा, भूगोल पार्क काठमाडौं | माघ २ |  | काठमाडौं महानगरपालिका |
| २ | भूकम्प स्मृति सभा, पाटन दरबार क्षेत्र, ललितपुर | माघ २ |  | ललितपुर महानगरपालिका |
| ३ | भूकम्प सुरक्षा रयाली, कीर्तिपुर नगरपालिका १०, नयाँबजार | माघ २ |  | कीर्तिपुर नगरपालिका |
| ४ | भूकम्प सुरक्षा दिवस “मूल समारोह”, कीर्तिपुर नगरपालिका १०, नयाँबजार | माघ २ |  | मूल समारोह समिति,  व्यवस्थापन उपसमिति |
| ५ | भूकम्प सुरक्षा प्रदर्शनी | माघ २ | माघ ३ | भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज - नेपाल |
| ६ | २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | माघ २ | माघ १२ | शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग |
| ७ | २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू: माघ २ गते, भूकम्प सुरक्षा रयाली, कीर्तिपुर नगरपालिका १०, नयाँबजारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल बाट भूकम्प सम्बन्धी CSSR, MFR तथा Fire Fighting को आधुनिक उपकरण लगायत INSARAG MEDIUM TEAM को EQUIPMENT हरु प्रदर्शन र गर्ने, नेपाली सेनाले भूकम्पमा गरेका कार्यहरुको Flex Print मार्फत प्रदर्शनी गर्ने, १XRescue Team ले Earthquake Safety Drill अभ्यास देखाउनुको साथै १x Sniffer Dog समेत प्रदर्शनीमा राखी अभ्यास गराउने । | माघ २ |  | नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल |
| ८ | २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | माघ | माघ | नेपाली सेना |
| ९ | २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | पौष २५ | माघ १६ | नेपाल प्रहरी |
| ९.१ | भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी नारा उल्लेख गरी सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरुमा Flex Print/ व्यानर टाँस्ने । | पौष २५ | माघ १६ |
| ९.२ | भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी डिजिटल प्रचार प्रसार सामग्रीहरु स्थानीय प्रहरी कार्यालयहरुले वितरण गर्ने । | पौष २८ | माघ ५ |
| ९.३ | आम सञ्चार माध्यमहरुबाट भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक सन्देशहरु प्रसारण | पौष २८ | माघ ५ |
| ९.४ | प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरुका पदाधिकारीहरु सम्मिलित विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम अयोजना गर्ने । | माघ २ | माघ ४ |
| ९.५ | विपद व्यवस्थापन कार्यालय सामाखुशीले कार्यतालिका बनाएर उपत्यका भित्र र बाहिरका विद्यालय र उद्योगमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षित संरचना निर्माण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम साथै पूर्वाभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन | माघ २ | माघ १२ |
| ९.६ | प्रहरी कार्यालयहरुले प्रदेशहरुमा के कस्ता कार्यक्रम कार्यतालिका समेत जाहेर गर्ने | माघ २ | माघ १२ |
| १० | २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | माघ | माघ | सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल |
| १०.१ | भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी नारा उल्लेख गरी बाहिनी/शिक्षालय/गण र गुल्मको गेट बाहिर सचेतनामुलक Flex Print/ व्यानर टाँस्ने । | पौष २८ | माघ ४ |
| १०.२ | सम्पूर्ण स.प्र.कार्यालयहरुमा आन्तरिक रुपमा भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी कक्षा संचालन गर्ने । | माघ १ | माघ ४ |
| १०.३ | बाहिनी/शिक्षालय/गण र गुल्मले स्थानिय क्लब¸ स्कुल¸ समुदायमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने । | पौष २८ | माघ ४ |
| १०.४ | प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरुका पदाधिकारीहरु सम्मिलित विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम अयोजना गर्ने । | पौष २९ | माघ २ |
| १०.५ | बाहिनी/शिक्षालय/गण र गुल्मले सम्पूर्ण स.प्र.कार्यालयहरुमा प्रतिकार्य अभ्यास कार्यक्रम संचालन गर्ने । | पौष २८ | माघ ४ |
| ११ | २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू  Participation on national, provincial, district and local level, blood donation, rally, simulation/demo in first aid, vedio show and radio talk program, simulation exercises, risk communication/ message dissemination, article and message publication in new papers, fruit distribution to the patients, orientation, quiz contest, eassy competion among the students, message dissemination through mobile information center | पौष २६ | माघ १० | नेपाल रेडक्रस सोसईटी |
| १२ | २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | माघ | माघ | डिपिनेट |
| १३ | भूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी (National Symposium on “Earthquake Risk Reduction and Management in Nepal”) | माघ १४ | माघ १५ | शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज - नेपाल |
| **ग** | **प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरु** | | | |
| १ | ७ प्रदेशहरूमा २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | माघ | माघ | प्रदेश सरकारहरू |
| १.१ | भूकम्प सुरक्षा सम्वन्धी टेवल टप अभ्यास | माघ | माघ | गृह मन्त्रालय, मधेश प्रदेश |
| २ | ७७ जिल्ला सदरमुकामहरूमा २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | माघ | माघ | नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, जिल्लाका निकाय |
| ३ | पालिकाहरूमा २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका कार्यक्रमहरू | माघ | माघ | पालिकाहरू |
| ४ | भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम तथा अभ्यास सञ्चालन गर्ने । | माघ २ |  | सिप्रदीयन सहायता संस्था |